Ogłoszenie nr 500288621-N-2018 z dnia 03-12-2018 r.
Wałbrzych:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 645321-N-2018
Data: 07/11/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Wałbrzych, Krajowy numer identyfikacyjny 57959500000, ul. Pl. Magistracki  1, 58300   Wałbrzych, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 074 6655153, 6655154, e-mail wizp@um.walbrzych.pl, faks 746 655 155.
Adres strony internetowej (url): www.um.walbrzych.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 8.
W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-07-15
W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 9.
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: II. Wymagany termin realizacji zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.07.2019 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.08.2019 r. 3. Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: II. Wymagany termin realizacji zamówienia. 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Roboty objęte przedmiotem Umowy, określone w § 1 Umowy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2019 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.10.2019 r. 3. Wykonawca przystąpi do wykonania przedmiotu zamówienia w nieprzekraczalnym terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-04, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-12-06, godzina: 10:00,
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.2
W ogłoszeniu jest: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej do 4.12.2018r. do godz. 10.00
W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium Każdy Wykonawca w wypadku złożenia oferty na zadanie zobowiązany jest do wniesienia wadium przetargowego w wysokości: 110.000 zł (sto dziesięć tysięcy złotych) najpóźniej do 6.12.2018r. do godz. 10.00