## Arkusz1
Lp. | Podstawa | Nr spec.techn. | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  |  | Ocieplenie ścian BSO
1 d.1 | KNR-W 4-01 0353-15 | ST 01.00 | Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wspornika stalowego - pozostałości po obudowie z płyt eternitowych | szt. | 185
2 d.1 | KNR-W 4-01 0821-08 | ST 01.00 | Rozebranie okładziny ściennej ceramicznej | m2 | 185
3 d.1 | KNR 4-01 0701-02 analogia | ST 01.00 | Odbicie tynków zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2 | m2 | poz.5*0.2 = 572.894
4 d.1 | KNR 4-01 0702-09 analogia | ST 01.00 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej pasami o szer.do 30 cm - ościeża | m | 698.300
5 d.1 | KNR 0-23 2611-01 | ST 01.00 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 2864.470
6 d.1 | KNR 0-23 2611-03 | ST 01.00 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT | m2 | poz.5 = 2864.470
7 d.1 | KNR 0-33 0101-04 | ST 01.00 | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm (roboty wykonywane ręczne) | m2 | 2369.710
8 d.1 | KNR 0-33 0101-01 analogia | ST 01.00 | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 2 cm (roboty wykonywane ręczne) - ościeża | m2 | 466.470
9 d.1 | KNR 0-33 0101-02 analogia | ST 01.00 | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm (roboty wykonywane ręczne) - attyki od wewnatrz | m2 | 104.300
10 d.1 | KNR 0-33 0101-05 | ST 01.00 | Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "STO" - szpachlowanie zbrojone jedną warstwą siatki z włókna szklanego (roboty wykonywane ręczne) | m2 | poz.7+poz.8 = 2836.180
11 d.1 | KNR 0-33 0121-01 | ST 01.00 | Ochrona narożników wypukłych | m | 1802.900
12 d.1 | KNR 0-33 0121-02 | ST 01.00 | Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniem | m2 | 680
13 d.1 | KNR 0-33 0122-01 | ST 01.00 | Montaż listew cokołowych lub początkowych | m | 340
14 d.1 | KNR 0-33 0122-02 | ST 01.00 | Wykończenie cokołu z zastosowaniem podwiniętej siatki zbrojeniowej | m | 240
15 d.1 | KNR 0-33 0123-01 | ST 01.00 | Przymocowanie płyt styropianowych kołkami do ścian - termodyble systemowe | szt | 11000
16 d.1 | KNR 0-33 0123-02 | ST 01.00 | Wykonanie dylatacji przez montaż taśmy dylatacyjnej | szt. | 6
17 d.1 | KNR 0-33 0123-04 | ST 01.00 | Montaż taśmy uszczelniającej | m | [2.7*63+2.7*73+1.5*4+1.0*2+2.7*3+2.7*3+2.7*9+2.7*19+3.8+2.7*5+2.7*5+2.7*2+2.7*3+2.7*6] = 527.500
18 d.1 | KNR 0-33 0123-05 | ST 01.00 | Montaż listwy do ościeży | m | 1554.900
19 d.1 | KNR 0-33 0124-05 | ST 01.00 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie | m2 | 664.750
20 d.1 | KNR 0-33 0125-01 | ST 01.00 | Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia | m2 | poz.19+poz.7+poz.8+poz.9 = 3605.230
21 d.1 | KNR 0-33 0125-03 | ST 01.00 | Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie | m2 | 2275.730
22 d.1 | KNR-W 4-01 0101-03 | ST 01.00 | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych | m2 | 275.00
23 d.1 | KNR-W 4-01 0104-03 | ST 05.00 | Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat.IV przy odkrywaniu odcinkami istniejących ścian fundamentowych | m3 | 196.40*0.80*1.20 = 188.544
24 d.1 | KNR-W 7-12 0301-02 | ST 02.00 | Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie powierzchni pionowych | m2 | 196.40*0.80 = 157.120
25 d.1 | KNR-W 7-12 0303-02 | ST 02.00 | Osuszanie ręczne powierzchni pionowych | m2 | poz.24 = 157.120
26 d.1 | KNR 0-29 0636-04 | ST 02.00 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem TG 2 ręcznie | m2 | 196.40*0.80 = 157.120
27 d.1 | KNR 0-29 0641-01 | ST 02.00 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masą SUPERFLEX-10 | m2 | 196.40*0.80 = 157.120
28 d.1 | KNR 0-29 0641-02 | ST 02.00 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 | m2 | poz.27 = 157.120
29 d.1 | KNR-W 4-01 0105-02 | ST 05.00 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów oraz z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III | m3 | poz.23 = 188.544
30 d.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | ST 01.00 | Rozebranie okapników zewnętrznych | m2 | [2.7*63+2.7*73+1.5*4+1.0*2+2.7*3+2.7*3+2.7*9+2.7*19+3.8+2.7*5+2.7*5+2.7*2+2.7*3+2.7*6]*0.45*1.2 = 284.850
31 d.1 | KNR-W 4-01 0545-08 | ST 01.00 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 724.848
32 d.1 | KNR-W 4-01 0545-06 | ST 01.00 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 247
33 d.1 | KNR-W 4-01 0545-04 | ST 01.00 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 105+38+70+70+25+15+18+22 = 363.000
34 d.1 | KNR 4-02 0217-06 | ST 01.00 | Wymiana rury deszczowej z osadnikiem i kolanem | kpl. | 16
35 d.1 | KNR 2-02 0507-02 | ST 01.00 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku patynowanego - okapniki zewnętrzne | m2 | [2.7*63+2.7*73+1.5*4+1.0*2+2.7*3+2.7*3+2.7*9+2.7*19+3.8+2.7*5+2.7*5+2.7*2+2.7*3+2.7*6]*0.55*1.2 = 348.150
36 d.1 | KNR 2-02 0507-02 | ST 01.00 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku - pas podrynnowy | m2 | 249.795
37 d.1 | KNR 2-02 0507-02 | ST 01.00 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku - obróbka attyk | m2 | 96.850
38 d.1 | NNRNKB 202 0520-04 | ST 01.00 | (z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy z tytan cynku patynowanego okrągłych o śr. 15 cm | m | poz.32 = 247.000
39 d.1 | NNRNKB 202 0518-02 | ST 01.00 | (z.I) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy z tytan cynku patynowanego półokrągłych o śr. 10 cm | m | poz.33 = 363.000
40 d.1 | KNR 4-01 0354-08 | ST 01.00 | Wykucie z muru krat okiennych | m2 | 154.314
41 d.1 | KNR-W 7-12 0101-02 | ST 03.00 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | poz.40 = 154.314
42 d.1 | KNR-W 7-12 0105-02 | ST 03.00 | Odtłuszczanie konstrukcji kratowych | m2 | poz.40 = 154.314
43 d.1 | KNR-W 7-12 0201-02 | ST 03.00 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych | m2 | poz.40 = 154.314
44 d.1 | KNR-W 7-12 0210-02 | ST 03.00 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych | m2 | poz.40 = 154.314
45 d.1 | KNR-W 4-01 0322-04 analogia | ST 01.00 | Obsadzenie krat stalowych w ścianach z dopasowaniem do otworów | gniazd. | 348
46 d.1 | KNR-W 4-01 0324-02 analogia | ST 01.00 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych z blachy aluminiowej powlekanej w ścianach | szt. | 210
Razem dział: Ocieplenie ścian BSO |  |  | Razem dział: Ocieplenie ścian BSO
2 |  |  | Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
47 d.2 | KNR 0-19 0929-10 | ST 08.00 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV z podziałem i funkcjami jak istniejące. Wszystkie kwatery funkcyjne bez kwater stałych w oknach. Okna z nawietrzakami | m2 | 286.194
48 d.2 | KNR 4-01 0702-09 | ST 04.00 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej pasami o szer.do 30 cm | m | 698.300
49 d.2 | KNR-W 4-01 0708-03 | ST 04.00 | Wykonanie tynków zwykłych wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer. do 40 cm | m | poz.48 = 698.300
50 d.2 | KNR-W 4-01 1204-02 | ST 03.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych - ościeża | m2 | poz.48*0.30 = 209.490
51 d.2 | KNR-W 4-01 0353-12 | ST 08.00 | Wykucie z muru podokienników | m | 253.700
52 d.2 | KNR-W 4-01 0323-04 | ST 08.00 | Obsadzenie podokienników kamiennych granitowych | szt. | 41.000
53 d.2 | kalk. własna | ST 08.00 | Dostawa podokienników kamiennych granitowych | szt. | 41.000
54 d.2 | KNR-W 4-01 0920-07 analogia | ST 08.00 | Założenie na nowym miejscu nawiewtrzaków listwowych szybowych typu typu Renson TC 60 w kwaterach stałych okien istniejących z PVC trójdzielnych | szt. | 106
55 d.2 | KNR-W 4-01 0920-07 analogia | ST 08.00 | Założenie na nowym miejscu nawiewtrzaków okiennych ramowych higrosterowalnych - w oknach istniejących PVC | szt. | 12
56 d.2 | KNR-W 4-01 1112-01 analogia | ST 08.00 | Wymiana szklenia ram PVC z zastosowaniem szyb zespolonych K=1,1 - szklenie na uszczelki i listwy szybami o pow. do 2 m2 | m2 | 1.40*0.80*106 = 118.720
57 d.2 | KNR-W 4-01 1112-01 analogia | ST 08.00 | Wymiana szklenia ram PVC z zastosowaniem szyb zespolonych K=1,1typ antisol grafit, P4 - szklenie na uszczelki i listwy szybami o pow. do 2 m2 - sala gimnastyczna | m2 | 0.85*2.05*12*3 = 62.730
58 d.2 | KNR-W 4-01 1112-01 analogia | ST 08.00 | Wymiana szklenia ram PVC z zastosowaniem szyb zespolonych K=1,1typ antisol grafit, P4 - szklenie na uszczelki i listwy szybami o pow. do 2 m2 - budynek administracyjny od strony ul. Ogrodowej - elewacja frontowa | m2 | 92.820
59 d.2 | KNR 0-19 0931-08 analogia | ST 08.00 | Wymiana stolarki stalowej na drzwi PVC zewnętrzne dwuskrzydłowe | m2 | 25.830
60 d.2 | KNR 4-01 0354-07 |  | Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 | szt. | 21
Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej |  |  | Razem dział: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
3 |  |  | Roboty budowlane w zakresie docieplenia i pokrycia stropodachu niewentylowanego oraz obróbki blacharskie
61 d.3 | KNR 4-01 0212-04 | ST 07.00 | Rozbiórka betonowych czapek kominowych | m2 | 4.385
62 d.3 | KNR 4-01 0310-01 | ST 07.00 | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 z cegły klinkierowej | m3 | 3.25
63 d.3 | KNR 4-01 0203-13 | ST 07.00 | Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego | m2 | poz.61 = 4.385
64 d.3 | KNR-W 4-01 0518-01 | ST 07.00 | Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia, zakitowaniu i oczyszczeniu istniejącego pokrycia | m2 | 2096
65 d.3 | KNR-W 2-02 0407-02 | ST 07.00 | Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 drew. | 5.83
66 d.3 | KNR-W 2-02 0608-01 | ST 07.00 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych laminowanych jednostronnie PSK Icopal grub. 16 cm, klejonych (klej SHELL TIXOPHALTE) na wierzchu konstrukcji - dachy niewentylowane | m2 | 2096
67 d.3 | KNR 0-23 2612-05 | ST 07.00 | Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli systemowych teleskopowych do podłoża z betonu | szt | poz.66*6<szt/m2> = 12576
68 d.3 | analiza indywidualna | ST 07.00 | Montaż kominków wentylacyjnych systemowych / w ilości 1szt/50 m2/ | szt. | 42
69 d.3 | KNR-W 2-02 0504-01 | ST 07.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe | m2 | 2100
70 d.3 | KNR-W 2-02 0504-03 | ST 07.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | 266.650
71 d.3 | KNR 2-02 0507-02 | ST 07.00 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku - pas nadrynnowy | m2 | 211.365
72 d.3 | KNR 2-02 0507-02 | ST 07.00 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku - obróbka attyk | m2 | 104.300
73 d.3 | KNR 2-02 0507-02 | ST 07.00 | Obróbki kominów z blachy cynkowo-tytanowej - z zastosowaniem systemowych aluminiowych listew wykończeniowych do obróbki kominów | m2 | 18*0.10 = 1.800
Razem dział: Roboty budowlane w zakresie docieplenia i pokrycia stropodachu niewentylowanego oraz obróbki blacharskie |  |  | Razem dział: Roboty budowlane w zakresie docieplenia i pokrycia stropodachu niewentylowanego oraz obróbki blacharskie
4 |  |  | Wymiana instalacji odgromowej
74 d.4 | KNR 4-03 1137-03 | ST 09.00 | Demontaż wsporników instalacji odgromowej i uziemiającej ze ściany betonowej | szt. | 78
75 d.4 | KNR 4-03 1138-03 | ST 09.00 | Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie na betonie | szt. | 342
76 d.4 | KNR 4-03 1139-08 | ST 09.00 | Demontaż przewodów uziemiajacych i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym | m | 169
77 d.4 | KNR 4-03 1140-05 | ST 09.00 | Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z płaskownika lub pręta mocowanych na dachu płaskim | m | 967
78 d.4 | KNR-W 5-08 0604-03 | ST 09.00 | Montaż zwodów poziomych inst. odgromowej nienaprężanych z pręta o śr.do 10mm na dachu płaskim pokrytym papą na betonie | m | 967
79 d.4 | KNR-W 5-08 0608-05 | ST 09.00 | Układanie bednarki w kanałach na gotowych uchwytach - bednarka do 120mm2 - podłączenie do otoku | m | 36
80 d.4 | KNR-W 5-08 0618-01 | ST 09.00 | Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 29
81 d.4 | KNR-W 5-08 0619-01 | ST 09.00 | Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt. | 13
82 d.4 | KNR-W 5-08 0619-06 | ST 09.00 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych | szt. | 13
83 d.4 | KNR-W 5-08 0601-02 | ST 09.00 | Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na ścianie z betonu | szt. | 26
84 d.4 | KNR-W 5-08 0606-03 | ST 09.00 | Montaż zwodów pionowych inst. odgromowej naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie | m | 342
85 d.4 | KNR-W 5-08 0101-04 | ST 09.00 | Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu betonowym | m | 342
86 d.4 | KNR-W 5-08 0110-02 | ST 09.00 | Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach | m | 342
Razem dział: Wymiana instalacji odgromowej |  |  | Razem dział: Wymiana instalacji odgromowej
5 |  |  | Wymiana instalacji c.o.
87 d.5 | KNR-W 2-15 0418-01 | ST 1/IS | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 3
88 d.5 | KNR 4-02 0520-04 | ST 1/IS | Demontaż grzejników | kpl. | 184
89 d.5 | KNR 4-02 0506-06 analogia | ST 1/IS | Demontaż rurociągu stalowego od dn 15mm do dn 100mm | m | 1680
90 d.5 | KNR 4-02 0512-05 analogia | ST 1/IS | Demontaż zaworów na rurociągach instalacji c.o. | szt. | 35
91 d.5 | KNR 4-02 0512-01 | ST 1/IS | Demontaż zaworu grzejnikowego | szt. | 184
92 d.5 | KNZ 15 20-06 analogia | ST 1/IS | Demontaz izolacji termicznej rurociągów | m | 360
93 d.5 | KNR-W 2-15 0418-07 | ST 1/IS | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 45
94 d.5 | KNR-W 2-15 0418-11 | ST 1/IS | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm | szt. | 113
95 d.5 | KNR-W 2-15 0432-03 analogia | ST 1/IS | Nagrzewnica typ Volcano VR1 z obudową zabezpieczającą z siatki nierdzewnej wg specyfikacji: nagrzewnica wodna VOLCANO VR1 10-30kW 800-5500m3/h, 79x80x37cm, 29kg, 230V silnik 530W 5-stopniowy przełącznik nawiewu konsola montażowa termostat ścienny termostat ścienny z progr. czas. zawór regulacyjny z siłownikiem przewód elastyczny przyłączeniowy 3/4" rozciągliwy 0,8-1,3m, kpl=2 szt. | szt. | 1
96 d.5 | KNR 2-15 0403-01 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.15 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 90
97 d.5 | KNR 2-15 0403-02 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.20 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 120
98 d.5 | KNR 2-15 0403-03 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.25 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 110
99 d.5 | KNR 2-15 0403-03 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.32 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 161
100 d.5 | KNR 2-15 0403-04 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.40 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 96
101 d.5 | KNR 2-15 0403-04 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.50 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 127
102 d.5 | KNR 2-15 0403-05 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.65 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 116
103 d.5 | KNR 2-15 0403-06 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.80 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 10
104 d.5 | KNR 2-15 0403-07 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z rur stalowych instalacyjnych o śr.nom.100 mm o połączeniach spawanych na ścianach budynku | m | 13
105 d.5 | KNR-W 2-15 0404-01 analogia | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach PEX/AL/PEX | m | 320
106 d.5 | KNR-W 2-15 0404-01 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach PEX/AL/PEX | m | 170.65
107 d.5 | KNR-W 2-15 0404-02 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 26 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach PEX/AL/PEX | m | 190
108 d.5 | KNR-W 2-15 0404-03 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach PEX/AL/PEX | m | 19
109 d.5 | KNR-W 2-15 0404-04 | ST 1/IS | Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach PEX/AL/PEX | m | 10
110 d.5 | KNR-W 2-15 0406-03 | ST 1/IS | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna) | próba | 1
111 d.5 | KNR-W 2-15 0406-05 | ST 1/IS | Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych | m | poz.105+poz.106+poz.107+poz.108+poz.109 = 709.650
112 d.5 | KNR-W 2-15 0406-02 | ST 1/IS | Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych | m | poz.96+poz.97+poz.98+poz.99+poz.100+poz.101+poz.102+poz.103 = 830.000
113 d.5 | KNR-W 2-15 0429-01 | ST 1/IS | Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 20 mm do grzejników | kpl. | 322
114 d.5 | KNR-W 2-15 0412-02 | ST 1/IS | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm RL-1 | szt. | 167
115 d.5 | KNR-W 2-15 0412-07 | ST 1/IS | Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm | szt. | 13
116 d.5 | KNR-W 2-15 0412-02 | ST 1/IS | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - głowice termostatyczne z zaworami; głowice termostatyczne w wersji wzmocnionej, zabezpieczone przed kradzieżą, uniemożliwiające manipulowanie przez osoby nieuprawnione | szt. | 167
117 d.5 | KNR 2-02 1112-05 analogia | ST 1/IS | Ekrany zagrzejnikowe | m2 | 2.0*167 = 334.000
118 d.5 | KNR-W 2-15 0411-03 analogia | ST 1/IS | Regulator różnicy ciśnienia dn25 | szt. | 1
119 d.5 | KNR-W 2-15 0411-05 analogia | ST 1/IS | Regulator różnicy ciśnienia dn50 | szt. | 2
120 d.5 | KNR-W 2-15 0411-05 analogia | ST 1/IS | Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skośna, wykonanie żółte, DN 15 - 80. Dwa otwory spustowe zaślepione korkami. Maks. temp. 130 oC - DN 50 | szt. | 2
121 d.5 | KNR-W 2-15 0411-04 analogia | ST 1/IS | Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skośna, wykonanie żółte, DN 15 - 80. Dwa otwory spustowe zaślepione korkami. Maks. temp. 130 oC - DN 32 | szt. | 1
122 d.5 | KNR-W 2-15 0411-04 analogia | ST 1/IS | Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm DN32 | szt. | 1
123 d.5 | KNR-W 2-15 0411-04 analogia | ST 1/IS | Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm DN40 | szt. | 1
124 d.5 | KNR-W 2-15 0411-06 analogia | ST 1/IS | Filtr siatkowy, oczka siatki 0.32 x 0.2 mm DN65 | szt. | 2
125 d.5 | KNR 2-15 0408-01 | ST 1/IS | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 10-15 mm | szt. | 2
126 d.5 | KNR 2-15 0408-02 | ST 1/IS | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 20 mm | szt. | 19
127 d.5 | KNR 2-15 0408-03 | ST 1/IS | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 25 mm | szt. | 18
128 d.5 | KNR 2-15 0408-04 | ST 1/IS | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 32 mm | szt. | 6
129 d.5 | KNR 2-15 0408-04 | ST 1/IS | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 40 mm | szt. | 4
130 d.5 | KNR 2-15 0408-05 | ST 1/IS | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 50 mm | szt. | 4
131 d.5 | KNR 2-15 0408-06 analogia | ST 1/IS | Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych śr.nominalna 100 mm | szt. | 2
132 d.5 | KNR 2-15 0408-02 analogia | ST 1/IS | Zawór trójdrogowy mieszający lub rozdzielający, współpracujący z napędem 1 7712xx, wykonanie żółte, DN 20. Maks. temp. 110 oC, maks. ciśnienie 10 bar, kvs6,3. Przyłącze 1 1/4 gz. DN20 | szt. | 1
133 d.5 | KNR 2-15 0408-02 analogia | ST 1/IS | Zawór regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skośna, wykonanie żółte, DN 15 - 80. Dwa otwory spustowe zaślepione korkami. Maks. temp. 130 oC - DN 20 | szt. | 1
134 d.5 | KNR 2-15 0408-02 analogia | ST 1/IS | zawór nadmiarowo-upustowy DN 20 typ 4004 herz | szt. | 6
135 d.5 | KNR 2-15 0408-01 | ST 1/IS | zawór Stromax DN15 4117-M | szt. | 4
136 d.5 | KNR 2-15 0408-02 | ST 1/IS | zawór Stromax DN20 4117-M | szt. | 1
137 d.5 | KNR 7-07 0101-01 | ST 1/IS | pompa obiegowa typ Stratos 65/1-9 firmy Wilo - zakup, dostawa i montaż | kpl. | 1
138 d.5 | KNR-W 2-15 0530-01 | ST 1/IS | Termometry montowane w gotowej tulei | szt. | 2
139 d.5 | KNR-W 2-15 0530-02 | ST 1/IS | Manometry montowane w gotowej tulei | szt. | 2
140 d.5 | KNR-W 2-15 0510-02 | ST 1/IS | naczynie wzbiorcze typ N400 Reflex | szt. | 1
141 d.5 | KNR-W 2-15 0510-02 analogia | ST 1/IS | separator powietrza typ exair A100 Reflex | szt. | 1
142 d.5 | KNR-W 2-15 0510-02 analogia | ST 1/IS | separator zanieczyszczeń typ exdirt D100R Reflex | szt. | 1
143 d.5 | KNR-W 2-15 0524-02 | ST 1/IS | zawór bezpieczeństwa typ 1915 DN32 3bar | szt. | 1
144 d.5 | KNR-W 2-15 0524-07 | ST 1/IS | zawory odcinające, kulowe, kołnierzowe DN100 | szt. | 3
145 d.5 | KNR 0-34 0101-18 | ST 1/IS | Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | poz.96+poz.97+poz.105+poz.106 = 700.650
146 d.5 | KNR 0-34 0101-19 | ST 1/IS | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | poz.98+poz.99+poz.100+poz.101+poz.107+poz.108+poz.109 = 713.000
147 d.5 | KNR 0-34 0101-20 | ST 1/IS | Izolacja rurociągów śr.54-70 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | poz.102+poz.103 = 126.000
148 d.5 | KNR 0-34 0101-21 | ST 1/IS | Izolacja rurociągów śr.76-114 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 mm (S) | m | poz.104+poz.103 = 23.000
Razem dział: Wymiana instalacji c.o. |  |  | Razem dział: Wymiana instalacji c.o.
6 |  |  | Roboty uzupełniające
149 d.6 | KNR-W 4-01 0812-05 | ST 06.00 | Rozebranie okładzin schodów z płytek ma zaprawie i kleju | m2 | 26.400
150 d.6 | KNR 0-12 1118-04 | ST 06.00 | Posadzki z płytek mrozoodpornych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - spoczniki schodów zewnętrznych | m2 | 23.400
151 d.6 | KNR 0-12 1120-03 | ST 06.00 | Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą - schody zewnętrzne | m2 | 50.400
152 d.6 | KNR-W 2-02 1207-05 | ST 06.00 | Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej z tralkami osadzone i zabetonowane w stopniach | m | 1.80*3 = 5.400
153 d.6 | KNR-W 2-02 1208-03 | ST 06.00 | Pochwyt ze stali nierdzewnej na wspornikach | m | 42.000
154 d.6 | KNR 0-23 2612-06 | ST 01.00 | przyklejenie warstwy siatki na ścianach - balustrady schodowe betonowe pełne | m2 | 36.400
155 d.6 | KNR 0-33 0124-05 | ST 01.00 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie | m2 | 36.4
156 d.6 | kalk. własna | ST 00.00 | Demontaż reklamy typu Bilboard | kpl | 1
157 d.6 | KNR-W 4-01 0518-06 | ST 07.00 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa | m2 | 64.875
158 d.6 | KNR-W 4-01 0518-07 | ST 07.00 | Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa Krotność = 4 | m2 | poz.157 = 64.875
159 d.6 | KNR-W 4-01 0545-08 | ST 07.00 | Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 65.100
160 d.6 | KNR 4-01 0211-01 | ST 07.00 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na stropodachach | m2 | poz.158 = 64.875
161 d.6 | NNRNKB 202 1134-01 | ST 07.00 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m2 | poz.158 = 64.875
162 d.6 | NNRNKB 202 1130-02 | ST 07.00 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm | m2 | poz.158 = 64.875
163 d.6 | NNRNKB 202 1130-03 | ST 07.00 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 5 | m2 | poz.158 = 64.875
164 d.6 | KNR-W 2-02 0504-02 | ST 07.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe | m2 | poz.158 = 64.875
165 d.6 | KNR-W 2-02 0504-03 | ST 07.00 | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej | m2 | [poz.167+poz.168]*0.50/0.60 = 68.250
166 d.6 | KNR-W 4-01 0545-04 | ST 07.00 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 14.50
167 d.6 | KNR 2-02 0507-02 | ST 07.00 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku | m2 | poz.159 = 65.100
168 d.6 | KNR 2-02 0507-02 | ST 07.00 | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm- z blachy z tytan cynku - obróbka attyk | m2 | [4.50+2.50]*2*2*0.60 = 16.800
169 d.6 | KNR-W 4-02 0217-06 analogia | ST 07.00 | Wymiana wpustu dachowego deszczowego o śr. 100 mm | szt. | 2
170 d.6 | KNR-W 4-03 0602-05 | ST 00.00 | Wymiana opraw żarowych hermetycznych typu plafoniera hermetyczna JURBA DL-218L | kpl. | 8
171 d.6 | KNR-W 4-01 0353-13 | ST 00.00 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek - krata wentylacyjna na elewacji wsch. | szt. | 1
172 d.6 | KNR-W 2-17 0138-05 | ST 00.00 | Kratki wentylacyjne typ A lub N o obw.do 2400 mm - do przewodów stalowych i aluminiowych | szt. | 1
173 d.6 | kalk. własna | ST 00.00 | Dopasownie wymiarowe istniejącej furtki metalowej po wykonaniu prac termomodernizacyjnych | kpl | 1
174 d.6 | KNR-W 7-12 0101-02 | ST 03.00 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) - brama ogrodzeniowa z furtką | m2 | 1.50*4.50 = 6.750
175 d.6 | KNR-W 7-12 0105-02 | ST 03.00 | Odtłuszczanie konstrukcji kratowych - brama ogrodzeniowa z furtką | m2 | poz.174 = 6.750
176 d.6 | KNR-W 7-12 0201-02 | ST 03.00 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji kratowych - BRAMA OGRODZENIOWA Z FURTKĄ | m2 | poz.174 = 6.750
177 d.6 | KNR-W 7-12 0210-02 | ST 03.00 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi konstrukcji kratowych - BRAMA OGRODZENIOWA Z FURTKĄ | m2 | poz.174 = 6.750
178 d.6 | KNR-W 4-01 0438-03 analogia | ST 01.00 | Rozebranie boazerii z paneli PVC - elewacja | m2 | 1.75*10.0 = 17.500
179 d.6 | KNR-W 4-01 0821-08 | ST 06.00 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych - słupy | m2 | 22.980
180 d.6 | KNR-W 4-01 0211-01 | ST 06.00 | Skucie nierówności z zaprawy klejowej | m2 | poz.179 = 22.980
181 d.6 | KNR-W 5-08 0114-05 | ST 00.00 | Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu betonowym | m | 148
182 d.6 | KNR-W 4-03 0303-06 | ST 00.00 | Wymiana tablic o pow.do 1.5 m2 na betonie | szt. | 1
183 d.6 | KNR-W 5-08 0504-05 | ST 00.00 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych typu BART EL-135 Kanlux | kpl. | 4
184 d.6 | KNR-W 5-08 0210-02 | ST 00.00 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton | m | 45
185 d.6 | KNR-W 4-03 0616-05 analogia | ST 00.00 | Wymiana źródeł światła w oprawach oświetlenia zewnętrznego - wymiana lampy na nowe lampy oświetlenia zewnętrznego o mocy 80-100 Watt ze źródłem oświetlenia LED | szt. | 2
186 d.6 | KNR 0-12 0830-04 | ST 06.00 | Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - układanych na klej | m2 | poz.179 = 22.980
187 d.6 | KNR-W 4-01 1204-01 | ST 03.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | 62
188 d.6 | KNR-W 4-01 0701-02 | ST 04.00 | Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2 - powierzchnie za grzejnikami | m2 | 2.0*171 = 342.000
189 d.6 | KNR-W 4-01 0711-02 | ST 04.00 | Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - j.w. | m2 | poz.188 = 342.000
190 d.6 | KNR-W 4-01 1204-02 | ST 03.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian - j.w. | m2 | poz.188 = 342.000
191 d.6 | KNR-W 4-01 0335-18 | ST 04.00 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg.na zaprawie cementowej | szt. | 74
192 d.6 | KNR-W 4-01 0335-21 | ST 04.00 | Przebicie otworów w stropie | szt. | 48*2 = 96.000
193 d.6 | KNR-W 4-01 0339-01 | ST 04.00 | Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m | 48
194 d.6 | KNR-W 4-01 0342-01 | ST 04.00 | Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg.w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej | m | 32
195 d.6 | KNR-W 4-01 0328-01 | ST 04.00 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | poz.193 = 48.000
196 d.6 | KNR-W 4-01 0328-03 | ST 04.00 | Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł | m | poz.194 = 32.000
197 d.6 | KNR 2-02 2004-01 | ST 10.00 | Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 | m2 | [0.20+0.20+0.30]*280 = 196.000
198 d.6 | KNR 2-02 1505-05 | ST 03.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | poz.197 = 196.000
199 d.6 | KNR-W 4-01 0705-01 | ST 04.00 | Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami | m | poz.195+poz.196 = 80.000
200 d.6 | KNR-W 4-01 1204-02 | ST 03.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | poz.199*0.50 = 40.000
201 d.6 | KNR 4-01 1206-04 | ST 03.00 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem | m2 | 178
202 d.6 | KNR 4-01 0819-11 | ST 05.00 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych - pierwsza - po montażach w łazienkach | płyt. | 1
203 d.6 | KNR 4-01 0819-12 | ST 05.00 | Wymiana lub uzupełnienie płytek okładzinowych ściennych skałodrzewnych - kazda nast. - po montażach w łazienkach | płyt. | 35
204 d.6 | KNR 4-01 0818-05 analogia | ST 05.00 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych -* sala gimnastyczna - wykładzina sportowa | m2 | 36.90*1.50 = 55.350
205 d.6 | KNR 4-01 0818-05 | ST 05.00 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - w miejscach odkrywanych kanałów technologicznych | m2 | 211
206 d.6 | KNR 2-02 1112-05 | ST 05.00 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina sportowa w sali gimnastyczne - uzupełnienie | m2 | poz.204 = 55.350
207 d.6 | KNR 2-02 1112-09 | ST 05.00 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych j.w. | m2 | poz.206 = 55.350
208 d.6 | KNR 2-02 1112-09 | ST 05.00 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m2 | poz.205 = 211.000
209 d.6 | analiza indywidualna | ST 10.00 | Rozbiórka i ponowny montaż betonowych nakryw kanałów ciepłowniczych 1kpl= wszystkie nakrywy na trasie projektowanej instalacji c.o. w kanałach | kpl | 1
210 d.6 | KNR-W 2-02 1207-05 analogia | ST 13.00 | Obudowy grzejników h=1,20m ze stali nierdzewnej z tralkami - rury konstrukcyjne dn 50 mm - tralki dn 32 mm - mocowanie do podłogi oraz ściany | m2 | 36
211 d.6 | KNR 2-31 0815-02 | ST 10.00 | Rozebranie placu w dziedzińcu z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej | m2 | 7.0*57 = 399.000
212 d.6 | KNR 0-11 0320-01 | ST 14.00 | Plac z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 7.0*57 = 399.000
213 d.6 | KNR 2-31 0814-02 | ST 10.00 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej | m | 128
214 d.6 | KNR 2-31 0407-05 | ST 14.00 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 128
215 d.6 | KNR-W 4-01 0301-02 analogia |  | Przemurowanie ścianki oporowej z bloczków betonowych M6 ze spoinowaniem | m3 | 2.5
Razem dział: Roboty uzupełniające |  |  | Razem dział: Roboty uzupełniające
7 |  |  | Wymiana kanalizacji sanitarnej
216 d.7 | KNR 4-01 0819-15 | ST 10.00 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | 1.20*3.0*4 = 14.400
217 d.7 | KNR 4-01 0426-04 analogia | ST 10.00 | Rozebranie obicia ścian z płyt GK | m2 | 1.20*3.0*4 = 14.400
218 d.7 | KNR AT-17 0101-04 | ST 10.00 | Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym | cm | 30*2*6 = 360.000
219 d.7 | KNR-W 4-02 0229-05 | ST 10.00 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku | m | 45
220 d.7 | KNR-W 4-02 0229-07 | ST 10.00 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. do 50 mm na ścianach budynku | m | 38
221 d.7 | KNR-W 4-02 0229-08 | ST 10.00 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 75-110 mm na ścianach budynku | m | 22
222 d.7 | KNR-W 4-02 0229-09 | ST 10.00 | Demontaż rurociągu z PVC o śr. 160-200 mm na ścianach budynku | m | 11
223 d.7 | KNR-W 4-02 0229-03 | ST 10.00 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 200 mm - w wykopie | m | 35
224 d.7 | KNR-W 4-02 0229-02 | ST 10.00 | Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie | m | 9
225 d.7 | KNR-W 4-02 0217-06 | ST 2-IS | Wymiana wpustu ściekowego podłogowego o śr. 100 mm | szt. | 12
226 d.7 | KNR-W 2-15 0203-04 | ST 2-IS | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 30
227 d.7 | KNR-W 2-15 0208-03 | ST 2-IS | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 13*6 = 78.000
228 d.7 | KNR-W 2-15 0212-03 | ST 2-IS | Rury wywiewne żeliwne uszczelnione sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 160 mm | szt. | 6
229 d.7 | KNR-W 2-15 0222-02 | ST 2-IS | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | szt. | 18
230 d.7 | KNR-W 4-02 0212-08 | ST 2-IS | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową | msc. | 24
231 d.7 | KNR-W 4-02 0212-07 | ST 2-IS | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 75 mm łączonych metodą wciskową | msc. | 18
232 d.7 | KNR-W 4-02 0212-06 | ST 2-IS | Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową | msc. | 30
233 d.7 | KNR 4-01 0106-01 | ST05.00 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m | m3 | 5.76
234 d.7 | KNR 4-01 0804-07 | ST10.00 | Zerwanie posadzki cementowej | m2 | 12
235 d.7 | KNR 4-01 0803-02 | ST 06.00 | Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko | m2 | 12
236 d.7 | KNR 4-01 0105-02 | ST 05.00 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III | m3 | 21.760
237 d.7 | KNR 4-01 0102-02 | ST 05.00 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 15.36
238 d.7 | KNR 2-18 0501-02 | ST 2-IS | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm | m2 | 12.80*2 = 25.600
239 d.7 | KNR-W 2-18 0408-02 | ST 2-IS | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 16
240 d.7 | KNR 2-02 2004-01 | ST 15.00 | Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 | m2 | poz.215 = 14.400
241 d.7 | KNR-W 2-02 0841-03 | ST 06.00 | Licowanie słupów i kolumn prostokątnych i wielobocznych płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm na zaprawie klejowej | m2 | poz.215 = 14.400
242 d.7 | KNR 4-05II 0103-01 | ST 2-IS | Mechaniczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. 0.25 m wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału | m | 45
243 d.7 | KNR 4-05II 0119-03 | ST 2-IS | Mechaniczne czyszczenie studzienek ściekowych i przykanalików | kpl. | 2
Razem dział: Wymiana kanalizacji sanitarnej |  |  | Razem dział: Wymiana kanalizacji sanitarnej
8 |  |  | Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej
244 d.8 | KNR-W 4-02 0120-03 | ST 10.00 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkownego o śr. 40-50 mm | m | 90*3 = 270.000
245 d.8 | KNR-W 2-15 0112-04 | ST 3-IS | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 40 mm | m | 90
246 d.8 | KNR-W 2-15 0112-06 | ST 3-IS | Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 63 mm | m | 90
247 d.8 | KNR-W 2-15 0106-05 | ST 4-IS | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 40 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 180
248 d.8 | KNR-W 2-15 0115-05 | ST 4-IS | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 40 mm | szt. | 9
249 d.8 | KNR-W 2-15 0116-04 | ST 4-IS | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 40 mm | szt. | 4
250 d.8 | KNR-W 2-15 0128-02 | ST 4-IS | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 90*4 = 360.000
251 d.8 | KNR-W 2-15 0126-01 | ST 4-IS | Próba szczelności instalacji wodociągowych | m | 90*4 = 360.000
252 d.8 | KNR 0-34 0101-19 | ST 4-IS | Izolacja rurociągów śr.28-48 mm otulinami Thermaflex | m | 90*4 = 360.000
253 d.8 | KNR 2-02 2004-05 | ST 15.00 | Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw.55-01 | m2 | 90*[0.40+0.40] = 72.000
254 d.8 | KNR 2-02 1505-05 | ST 03.00 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem | m2 | 90*[0.40+0.40] = 72.000
Razem dział: Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej |  |  | Razem dział: Wymiana instalacji wodnej i hydrantowej